| 1. Мерки с постоянен характер – Rs_Per |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Описание на мярката | Срок за изпълнение | Изпълняваща се/ Изпълнена/ Не е изпълнена мярката | Необходими средства, лв. | Индикатор за контрол на изпълнението | Период, в който се очаква ефект |
| Мерки с постоянен характер за намаляване емисиите на ФПЧ10 и ФПЧ2.5 от битово и обществено отопление с твърди горива (Rs_Per_Dh) |  |  |  |  |  |  |
| Rs_Per_Dh_а_4 | Системни проверки за нерегламентирано изгаряне на гуми, пластмаси, текстил и други. | постоянен | Изпълняваща се | Не са необходими средства | Извършени проверки – 14 броя | Краткосрочен |
| Rs_Per_Dh_а_5 | Системни проверки на строителните обекти за начина на отопление на работниците и чистотата на строителните площадки. | постоянен | Изпълняваща се | Не са необходими средства | Брой извършени проверки – 2 броя | Краткосрочен |
| Мерки с постоянен характер за намаляване емисиите на ФПЧ10 и ФПЧ2.5 от транспорта (Rs_Per_Tr) |  |  |  |  |  |  |
| Rs_Per_Tr_а_1 | Осъществяване на проверки за спазването на мерки за недопускане на замърсяване от строежите, вкл. по спазването на маршрутите за транспортиране на отпадъците от строителните обекти. | постоянен | Изпълняваща се | Не са необходими средства | Постоянен контрол | Краткосрочен |
| Rs_Per_Tr_а_2 | Постоянен контрол за неправилно паркиране, особено в зелените площи. | постоянен | Изпълняваща се | Не са необходими средства | Съставени 11 441 фиша по чл.15, ал.7 от ЗДП. | Краткосрочен |
| Rs_Per_Tr_а_3 | Проверки и действия за освобождаване на общински територии от ИУМПС | постоянен | Изпълняваща се | Не са необходими средства | Преминали комисия – 267 бр. ИУМПС | Краткосрочен |
| Rs_Per_Tr_t_1 | Системно машинно метене и миене на основната улична мрежа на града, в т.ч. периодично ръчно почистване на уличните регули. | постоянен | Изпълняваща се | машинно метене-132 303,963 км2 на стойност 1 204 919,68 лв. с ДДС; ръчно метене – 50 777 501 м2 на стойност 623 678,60 лв. с ДДС; машинно миене – 1365,80 км2 на стойност 43 337,27 лв. с ДДС; ръчно престъргване – 673 934 м2 на стойност 253 050,18 лв. с ДДС. | Дейностите по машинно метене и миене се изпълняват ежедневно през пролетно-летния сезон, в т.ч. ръчно метене и уборка, както и ръчно престъргване на уличните регули. | Краткосрочен |
| Rs_Per_Tr_t_2 | Поддържане проводимостта на оттоците и дъждоприемните шахти. | постоянен | Изпълняваща се | 44 258,02 лв. с ДДС | От началото на 2024 г. до момента са възложени и почистени 5 796 бр. шахти. | Дългосрочен |
| Rs_Per_Tr_t_5 | Подобряване и разширяване на системата за кратковременно платено паркиране „синя зона“. | постоянен | Изпълняваща се | - | Монтирани 7 бр. паркомата, закупени през 2023 г. | Краткосрочен |
| Мерки за справяне с вторичното разпрашаване (Rs_Per_Dust) |  |  |  |  |  |  |
| Rs_Per_Dust_а_1 | Контрол за възстановяване на улици и тротоари при ремонт/изграждане на елементи на техническата инфраструктура с цел недопускане на замърсяване на прилежащите площи и увеличаване на пътния нанос или ветрово запрашване. | постоянен | Изпълняваща се | Не са необходими средства | Ежедневен контрол | Краткосрочен |
| Rs_Per_Dust_t_3 | Изграждане и рехабилитация на зелена инфраструктура в градските зони, вкл. създаване/разширяване на „зелени пояси/зони“ | постоянен | Изпълняваща се | - 3 866 893,91 лв. - 777 761,46 лв. | - Проектно предложение по ПОС, приоритетна ос „Въздух“ „Подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на община Русе чрез изпълнение на мерки за озеленяване в градска среда/междублокови пространства/“ за 3866893,91 лв. БФП - В предложението „Прилагане на интегриран териториален подход за сътрудничество и развитие чрез партньорство между Община Русе-Община Сливо поле и Общински транспорт Русе ЕАД“, по ПРР е включена мярка Облагородяване на зелена зона за отдих и обновяване на спортно игрище и детска площадка в междублоково пространство в жк. "Чародейка", гр. Русе" за 777 761,46 лв. | Дългосрочен |
| Rs_Per_Dust_а_2 | Непрекъснат контрол и санкции за замърсяване около строителни обекти. | постоянен | Изпълнена | Не са необходими средства | Ежедневен контрол | Краткосрочен |
| Rs_Per_Dust_t_5 | Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа | постоянен | Изпълнена | 7 226 121,08 лв. /сумата е обща за уличната мрежа и за изпълнените междублокови пространства/ | През 2024 г. е извършено преасфалтиране на множество паркинги, паркови алеи и междублокови пространства на територията на гр. Русе, както и множество ремонтни дейности по улици тротоари, алеи, стъпала и др. | Краткосрочен |
| Rs_Per_Dust_t_6 | Изграждане на нови паркинги и обособяване на нови места за паркиране |  |  |  |  |  |
| Rs_Per_Dust_t_7 | Ремонт и възстановяване на повредени тротоарни настилки. |  |  |  |  |  |
| Rs_Per_Dust_t_8 | Редовно почистване на междублоковите пространства от отпадъци. | постоянен | Изпълняваща се | 1 769 883 лв. | Почистени пространства | Краткосрочен |
| Мерки с постоянен характер за разработване/актуализация на стратегически/програмни/планови/аналитични документи (Rs_Per_Doc) |  |  |  |  |  |  |
| Rs_Per_Doc_а_1 | Ежегоден доклад за изпълнение на Програмата за подобряване качеството на атмосферния въздух на Община Русе. | постоянен | Изпълнена | Не са необходими средства | С писмо, изх. №33-01-120/29.03.2024 г. е изпратена до РИОСВ-Русе. | Дългосрочен |
| Обучителни и информационно-образователни мерки с постоянен характер (Rs_Per_Inf) |  |  |  |  |  |  |
| Rs_Per_Inf_1 | Провеждане на информационни кампании за разясняване на населението на икономическите и екологични ползи от енергийната ефективност. | постоянен | Изпълняваща се | - | Изпълняват се проекти по НПВУ за ЕЕ в административна сграда, 1 ДГ, 1 училище, 2 общежития. Предвидено е и въвеждане на ЕЕ в Художествената галерия, Библиотеката, Обредния дом, Международния младежки център. При всеки проект има пресконференция, статии и информационни табели. | Дългосрочен |
| Rs_Per_Inf_2 | Провеждане на информационни кампании за разясняване на ефектите от използването на стандартизирани горива и горивни инсталации. | постоянен | Изпълняваща се | Не са необходими средства | По време на проверките за нерегламентирано изгаряне на нестандартни горивни материали за отопление се разяснява на гражданите за ефектите от използването на твърдо гориво /дърва и въглища/, както и за нерегламентираните. Насърчават се за включване към проектите за замяна на отоплителните уреди. | Дългосрочен |
| Rs_Per_Inf_4 | Провеждане на информационни кампании за задълженията на лицата, използващи дървесина за битово отопление - Чл. 4. (3) от Наредба № 6 от 7 октомври 2019 г. | ежегодно | Изпълнена | Не са необходими средства | https://obshtinaruse.bg/darvesinata-za-bitovo-otoplenie-sledva-da-e-suha-i-neobrabotena-s-tsel-ogranichavane-na-vrednite-emisii | Дългосрочен |
| 2. Краткосрочни мерки – Rs_Sh |  |  |  |  |  |  |
| Краткосрочни мерки за намаляване емисиите на ФПЧ10 от транспорта (Rs_Tr) |  |  |  |  |  |  |
| Rs_Sh_Tr_t_1 | Закупуване и доставка на 35 електрически транспортни средства за нуждите на обществения транспорт на община Русе. Предвижда се доставка и монтаж на 20 станции за зареждане в тролейбусно депо и 4 станции за бързо зареждане чрез пантографи. | 2022 | Изпълняваща се |  | В проектните предложения по ПРР на Община Русе е заложено закупуването на 10+2 електробуса и бавнозарядни станции /Подаване 2023 и 2024, одобряване на 1 етап 2024, подаване и одобряване на 2 етап предстои през 2025/ Предвидено е поставянето на 48 бр. филтърни кубове на най-натоварените кръстовища в Русе. | Краткосрочен |
| Краткосрочни мерки за справяне с вторичното разпрашаване (Rs_Sh_Dust) |  |  |  |  |  |  |
| Rs_Sh_Dust_t_1 | Озеленяване и поддръжка на зелените площи. | 2024 | Изпълнена | 1 228 215 лв. с ДДС | Озеленени и поддържани площи | Краткосрочен |
| Rs_Sh_Dust_t_4 | Изграждане на нови и ремонт на съществуващи паркинги | 2024 | Изпълнен | 7 226 121,08 лв. /сумата е обща за уличната мрежа и за изпълнените междублокови пространства/ | През 2024 г. е извършено преасфалтиране на множество паркинги, паркови алеи и междублокови пространства на територията на гр. Русе, както и множество ремонтни дейности по улици тротоари, алеи, стъпала и др. | Краткосрочен |
| Краткосрочни мерки за подобряване на мониторинга на КАВ (Rs_Sh_Mon) |  |  |  |  |  |  |
| Краткосрочни мерки за разработване/актуализация на стратегически/програмни/планови/ аналитични документи (Rs_Sh_Doc) |  |  |  |  |  |  |
| Краткосрочни обучителни и информационно-образователни мерки (Rs_Inf) |  |  |  |  |  |  |
| 3. Средносрочни мерки - Rs_Mt |  |  |  |  |  |  |
| Средносрочни мерки (Rs_Mt_Dh) за намаляване на емисиите на ФПЧ от битово отопление |  |  |  |  |  |  |
| Rs_Mt_Dh_t_2 | Изпълнение на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” по Програма LIFE | 2024 | Изпълняваща се | 2 999 460,89 лв. с ДДС | 1357 бр. одобрени кандидати от началото на проекта, от които 861 кандидата са с монтирани уреди и предстоят монтажите в още 496 домакинства | Средносрочен |
| Rs_Mt_Dh_t_3 | Повишаване на ЕЕ в жилищния сграден фонд (еднофамилни и многофамилни жилищни сгради), чрез прилагане на мерки за ЕЕ. | 2024 | Предстои изпълнение на мярката след стартиране на процедура по ПВУ |  | 7 одобрени многофамилни жилищни сгради; предстои подписване на договори за още 5 МФЖС. | Средносрочен |
| Средносрочни мерки (Rs_Mt_Tr) за намаляване на емисиите на ФПЧ от транспорта |  |  |  |  |  |  |
| Rs_Mt_Tr_t_2 | Повишаване ефективността, подобряване качеството и обхвата на общински предприятия „Паркстрой“ и „Комунални дейности“ чрез осигуряване на нови модерни машини за почистване на улици и др. | 2024 | Изпълняваща се | 1 944 000 лв. с ДДС; | 4 бр. многофункционален автомобил окомплектовани с всмукател, сметосъбиращ бункер и воден резервоар със система за миене и дезинфекция на улици и тротоари. | Средносрочен |
| Rs_Mt_Tr_t_3 | Оптимизиране на транспортните схеми с цел намаляване интензивността на транспорта. | 2024 | Изпълняваща се | 59 964,00 лв. с ДДС | Съобразяване транспортната схема и разписанията преди всичко с нуждите на хората, както и продължаване на актуализацията на действащия сайт на градския транспорт, за да се предоставя навременна и полезна информация за разписанието и движението на превозните средства. На 12.11.2024г. се сключи договор с РУ „Ангел Кънчев“ за изпълнение на дейности по синхронизирането на разписанията на градския транспорт. | Средносрочен |
| Rs_Mt_Tr_t_8 | Ремонт на настилките на съществуващи паркинги. | 2024 | Изпълняваща се | 7 226 121,08 лв. /сумата е обща за уличната мрежа и за изпълнените междублокови пространства/ | През 2024 г. е извършено преасфалтиране на множество паркинги, паркови алеи и междублокови пространства на територията на гр. Русе, както и множество ремонтни дейности по улици тротоари, алеи, стъпала и др. | Средносрочен |
| Rs_Mt_Tr_t_9 | Изграждане и поддържане на залесителни пояси по основните и най-натоварени пътни артерии. | 2024 | Изпълняваща се |  | Чрез реализираните ежегодни програми за залесяване, към 30.09.2024 г. са засадени 573 бр. дървета и 108 бр. храсти на територията на гр. Русе. | средносрочен |
| Rs_Mt_Tr_t_10 | Закупуване и доставка на електрически транспортни средства за нуждите на обществения транспорт на Община Русе | 2024 | Изпълняваща се |  | За периода 2021-2022г. са доставени и пуснати в експлоатация 20 броя нови електробуси, както и 20 станции за зареждане в тролейбусното депо. Доставени и монтирани на крайни спирки са 4 станции за бързо зареждане чрез пантографи През 2023 г. са закупени 15 тролейбуса 14 212 500 лв. изплатени през 12.2023 г. В проектните предложения по ПРР на Община Русе е заложено закупуването на 10+2 електробуса и бавнозарядни станции /Подаване 2023 и 2024, одобряване на 1 етап 2024, подаване и одобряване на 2 етап предстои през 2025/ | Средносрочен |
| Средносрочни мерки за намаляване на вторичното разпрашаване (Rs_Mt_Dust) |  |  |  |  |  |  |
| Rs_Mt_Dust_t_3 | Облагородяване на вътрешноквартални пространства. Създаване на регистър на граждански инициативи за подобряване на градската среда и подпомагане при реализиране. | 2024 | Изпълняваща се | 4 200 лв. с ДДС | Създаден Фонд за „Граждански инициативи“ – одобрени 7 бр. проекти. | Средносрочен |
| 4. Дългосрочни мерки - Rs_Lt |  |  |  |  |  |  |
| Дългосрочни мерки (Rs_Lt_Dh) за намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битово отопление |  |  |  |  |  |  |
| Rs_Lt_Dh_t_4 | Комбиниране на мерките по Енергийна ефективност в сградния фонд с мерки по въвеждане на ВЕИ - слънчеви термични колектори и др. | 2025 | Изпълняваща се | 1 288 056 лв. по НПВУ | 2024 г приключи проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност по системата за външно изкуствено осветление на територията на град Русе“, по програма BGENERGY Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност, от 11.2024 г. се изпълнява проекта "Изпълнение на инвестиции за подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление в община Русе". | Дългосрочен |
| Дългосрочни мерки за намаляване емисиите на ФПЧ10 от транспорта (Rs_Lt_Tr) |  |  |  |  |  |  |
| Rs_Lt_Tr_t_1 | Въвеждане на зона/и с ниски емисии и ограничаване движението на МПС по определени улици при необходимост. | 2026 | Изпълняваща се |  | През февруари 2022 г. е изготвена Методика за въвеждане на зони с ниски емисии в гр. Русе. Предстои изготвяне на предложение за промяна в нормативната уредба, с цел нейното внедряване. | Дългосрочен |
| Rs_Mt_Tr_t_3 | Закупуване и доставка на електрически транспортни средства за нуждите на обществения транспорт на Община Русе | 2026 | Изпълняваща се |  | За периода 2021-2022г. са доставени и пуснати в експлоатация 20 броя нови електробуси, както и 20 станции за зареждане в тролейбусното депо. Доставени и монтирани на крайни спирки са 4 станции за бързо зареждане чрез пантографи През 2023 г. са закупени 15 тролейбуса 14 212 500 лв. изплатени през 12.2023 г. В проектните предложения по ПРР на Община Русе е заложено закупуването на 10+2 електробуса и бавнозарядни станции /Подаване 2023 и 2024, одобряване на 1 етап 2024, подаване и одобряване на 2 етап предстои през 2025/ | Дългосрочен |
| Дългосрочни мерки за намаляване на вторичното разпрашаване - Rs_Lt_Dust |  |  |  |  |  |  |
| Rs_Lt_Dust_t_1 | Реконструкция и рехабилитация на: междублокови пространства, улична мрежа, зони за обществен отдих, включително градско обзавеждане и озеленяване. | 2026 | Изпълняваща се | 35 997,48 лв. с ДДС. | Закупени 90 бр. пейки. кошчета | Дългосрочен |
| Rs_Lt_Dust_t_2 | Прилагане на зелени решения за адаптиране на градската среда към изменение на климатичните промени. Развитие на парковите зони. Разширяване и благоустрояване на съществуващи. | 2026 | Изпълняваща се | 397 078 лв. с ДДС. | Изпълнено СМР на инвестиционната мярка по проект за създаване на анти топлинен остров в пешеходния подлез на бул. „Цар Освободител“. | Дългосрочен |
| Дългосрочни обучителни и информационно-образователни мерки (Rs_Lt_Inf) |  |  |  |  |  |  |
| Rs_Lt_Inf_1 | Провеждане на информационни кампании относно енергийната ефективност и използването на ВЕИ | 2026 | Изпълняваща се | - | Изпълняват се проекти по НПВУ за ЕЕ в административна сграда, 1 ДГ, 1 училище, 2 общежития. Предвидено е и въвеждане на ЕЕ в Художествената галерия, Библиотеката, Обредния дом, Международния младежки център. При всеки проект има пресконференция, статии и информационни табели. | Дългосрочен |